## Release Plan #001
Release Plan #001
Inicio |  | 2017-10-02 | Fin |  | 2017-10-27
Fecha Estimada |  |  |  |  | 2017-11-04
Capacity |  |  |  |  | 24 Story Points
Prioridad | Sprint | User Stories | Story Points | Descripciones | Product Owner
1 | Sprint - 001 | US-001 | 5 | Registro de usuario | Fernando Bustamante
1 | Sprint - 001 | US-002 | 5 | Login del Sistema | Fernando Bustamante
2 | Sprint - 002 | US-003 | 5 | Agregar paquetes de vuelo | Fernando Bustamante
2 | Sprint - 002 | US-004 | 5 | Eliminar paquetes de vuelo | Fernando Bustamante
2 | Sprint - 002 | US-005 | 5 | Reservar Pasajes | Fernando Bustamante
2 | Sprint - 003 | US-005 | 5 | cotizar paquete de vuelo | Fernando Bustamante
2 | Sprint - 003 | US-006 | 8 | comprar paquete de vuelo | Fernando Bustamante
2 | Sprint - 004 | US-007 | 5 | verificacion check-in | Fernando Bustamante
2 | Sprint - 004 | US-008 | 5 | realizar reprte de ventas | Fernando Bustamante

## Sprint #001
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #001 Inicio : 2/10/2017 - Fin : 13/10/2017 Capacity : 10 story points
US-001 Registro de Usuario Story Points : 5 P.O. : Fernando Bustamante |  |  | TK-001 DEV - Crear servicio de usuarios Alex Rodriguez
TK-002 DEV - Crear componente UI Diana Carazas
TK-003 DEV - Aplicar Estilos Diana Carazas
TK-004 DEV - Llamar al servicio de Registro Marcelo Sbrollini
TK-005 QA - Crear casos de prueba Crishian Aguirre
TK-006 QA - Test de servicios Cristhian Aguirre
TK-007 QA - Test funcional Cristhian Aguirre
US-005 Login del Sistema Story Points : 5 P.O. : Fernando Bustamante |  |  | TK-008 DEV - Crear componente UI Diana Carazas
TK-009 DEV - Aplicar estilos Diana Carazas
TK-010 DEV - Crear servicio de login Alex Rodriguez
TK-011 DEV - Llamar al servicio de login Marcelo Sbrollini
TK-012 QA - Crear casos de prueba Crishian Aguirre
TK-013 QA - Test de servicios Cristhian Aguirre
TK-014 QA - Test funcional Cristhian Aguirre

## Test Plan Sprint 001
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
US-001 REGISTRO DE USUARIO Story Points : 5 P.O. : Fernando Bustamante | - Se debe validar los campos para el registro de usuarios Campos : campos de registro
| Escenario 01 : se registra correctamente se redirige a pantalla de bienvenida | correo electrónico: admin@hotmail.com contraseña: adminMarcelo nombre:Marcelo apellido:Sbrollini fecha de nacimiento:06/10/1997 país: Perú tipo de documento:DNI numero de documento:72628132
| Escenario 02 : Usuario no llena todos los campos | correo electrónico: admin@hotmail.com contraseña: adminMarcelo nombre: " " apellido:Sbrollini fecha de nacimiento:06/10/1997 país:Perú tipo de documento:DNI numero de documento: " "
| Escenario 03 : usuario ya se encuentra registrado | dni : 72628132
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
US-002 Inicio de sesión Story Points : 5 P.O. : Fernando Bustamante | - Se debe mostrar pantalla de login Campos : Usuario y Contraseña
| Escenario 04 : Inicia sesion de forma correcta | Usuario : admin@hotmail.com password : adminMarcelo
| Escenario 05 : Mostrar mensaje Usuario y/o Contraseña incorreccto | usuario : admin@hotmail.com password : adminMarceeloo
| :[Ñ_ | z
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
US-003 REGISTRAR RESERVA Story Points : 5 P.O. : Fernando Bustamante | - Se debe validar los campos para el registro de usuarios Campos : campos de registro
| Escenario 01 : se registra correctamente se redirige a pantalla de bienvenida | correo electrónico: admin@hotmail.com contraseña: adminMarcelo nombre:Marcelo apellido:Sbrollini fecha de nacimiento:06/10/1997 país: Perú tipo de documento:DNI numero de documento:72628132
| Escenario 02 : Usuario no llena todos los campos | correo electrónico: admin@hotmail.com contraseña: adminMarcelo nombre: " " apellido:Sbrollini fecha de nacimiento:06/10/1997 país:Perú tipo de documento:DNI numero de documento: " "
| Escenario 03 : usuario ya se encuentra registrado | dni : 72628132